浙江省舟山定海金塘塑机螺杆产业

创新服务综合体2022年度“揭榜挂帅”

项目管理办法

为加强浙江省舟山定海金塘塑机螺杆产业创新服务综合体(以下简称“综合体”)“揭榜挂帅”项目管理，根据《舟山市“揭榜挂帅”科技攻关项目管理暂行办法》《舟山市定海区科技计划项目管理暂行办法》等规定，特制定本办法。

第一章 总则

第一条“揭榜挂帅”项目是面向金塘塑机螺杆产业重大需求，开展重点技术领域的关键核心技术攻关活动的科技计划项目。项目实施旨在推进“平台、项目、高校、人才、企业、资金”等创新资源高效配置，加快取得一批标志性成果，解决一批关键核心技术和瓶颈难题。“揭榜挂帅”项目配套资金由综合体建设专项资金支持。

第二条“揭榜挂帅”项目主要针对金塘塑机螺杆产业链涉及的领域，按照“集中财力办大事”原则，安排项目不超过5个，安排补助资金不超过250万元，重点专项突出亮点，个别项目可根据实际情况及时增补、调整。

第三条“揭榜挂帅”项目主要以目标、需求为导向，采取公开竞争方式择优遴选项目榜单实施单位和榜单技术支撑单位。

第四条“揭榜挂帅”项目由金塘塑机螺杆产业创新服务综合体建设工作领导小组办公室牵头组织，并接受舟山市定海区科学技术局业务指导。

第五条充分发挥综合体专项资金引导作用，建立多元化投入体系。鼓励企业、高校院所共同出资，围绕金塘塑机螺杆产业发展关键技术解决重大需求，共同推进重大科技项目。

第二章 组织程序

第六条需求征集。面向综合体内企事业单位，聚焦金塘塑机螺杆产业链涉及的领域开展技术需求征集。

第七条榜单编制。围绕征集的需求清单，会同业内专家等梳理任务，建立技术攻关榜单。

第八条榜单发布。榜单经审议通过后，所有研发攻关任务榜单以公开竞争方式向社会公布。

第九条项目揭榜。建立“申报不设门槛”揭榜机制，不以“注册时间、企业规模、以往科研业绩”等为门槛，强化科研能力要求。项目申报基本条件如下:

（一）榜单实施单位应为金塘注册成立的独立法人单位，对企业联合高校揭榜的项目优先予以支持。

（二）榜单实施单位应具备必要的科研条件和科研投入能力，确保顺利完成。

（三）项目负责人应具有领导和组织开展创新性研究的能力，且科研信用记录良好。

第十条“揭榜挂帅”项目分为重大项目、重点项目和一般项目3种，根据项目研发费用投入及专家评审结果，分期给予经费奖补。补助经费比例不低于总经费25%，单个项目最高不超过150万元。

(一)重大项目是指深度融合创新，打造科创高地，能引领产业高质量发展，对提高科技创新能力有强力推动作用的项目。此类项目科研投入金额不低于400万元，补助金额不低于100万元。

(二)重点项目是指面向创新需求落实创新驱动发展战略，对区域经济社会发展和产业结构调整有促进作用的创新型项目。此类项目科研投入金额不低于200万元，补助金额不低于50万元。

(三)一般项目是指以落实“大众创业、万众创新”重大部署为引领，支持中小型科技企业实施新技术和新产品开发应用、新模式创新等的项目。此类项目研发经费投入金额不低于50万元，补助金额不低于12.5万元。

第三章 评审立项

第十一条建立市场导向的立项机制，采取市场主体参与、技术专家评审相结合方式。

第十二条形式审查。形式审查分为材料审查和实地评估。材料审查由综合体运营单位对榜单实施单位是否信用良好、是否符合榜单的基本要求、相关证明材料及附件是否齐全和符合规范等进行形式审查。未通过形式审查的项目，取消后续评审立项资格。实地评估工作由综合体运营单位组织专家开展。

第十三条项目评审。由综合体运营管理中心组织开展，采用会议评审方式进行。

(一)评审专家产生。根据项目评审要求，参加评审的专家应从省内外邀请。评审专家一般不少于5人，其中财务专家不少于1人(同一单位专家原则上不能超过2人)。

(二)评审专家要求。评审专家应为活跃在科研和生产一线、了解行业和项目的专业人士，一般具有副高级以上职称。专家履职应严格遵守相关制度。

(三)评审论证方式。开展会议论证评审，评审采用打分制，总分为100分，原则上平均分低于70分或50%以上专家打分不高于70分的不予立项。会议论证评审采取论证答辩方式，重点围绕项目实施是否符合目标要求、突破关键核心技术的可行性、技术路线是否切实可行、申报单位研发能力和研发投入、是否具备相应的创新条件和能力、是否具备符合攻关项目自筹经费能力，以及经费预算是否合理等对项目进行论证评分。

第十四条项目推荐。综合体运营管理中心根据项目评审结果，报综合体领导小组办公室并提交综合体领导小组审议，决定是否立项。

第十五条立项公示。拟立项项目在管委会官网、定海区经信局官网和综合体媒体平台进行公示，公示期不少于5个工作日。公示结束后，下达立项文件并报舟山市定海区科学技术局备案。

第四章 实施与验收

第十六条“揭榜挂帅”项目实行合同制管理。实施期限根据榜单要求和项目实施实际需求在合同书中约定，最多不超过2年(特殊情况可申请延期1次，最长不超过1年)。项目合同书应根据揭榜方案和评审论证意见，细化明确考核节点、考核方式和考核要求、攻关时限、技术/产品具体参数指标、技术成熟度管理要求、经费拨付方式、奖惩措施和成果归属等。

第十七条项目补助资金采用分期拨付形式，项目合同签订后拨付20%，中期检查合格后拨付30%，实施期满验收合格后拨付50%。

第十八条榜单实施单位、榜单技术支持单位应根据项目合同书约定的目标任务，履行责任和义务，按进度高质量完成相关研发任务。

第十九条完善项目中期检查制度，由榜单实施单位向金塘塑机螺杆产业创新服务综合体建设工作领导小组办公室提交中期检查申请；金塘塑机螺杆产业创新服务综合体建设工作领导小组办公室采用现场评估和或会议评审的形式组织专家对项目开展中期检查。

第二十条项目验收以合同书为主要依据，由金塘塑机螺杆产业创新服务综合体建设工作领导小组办公室会同技术专家、财务专家等评审专家(评审专家一般不少于5人，其中财务专家不少于2人，且原则上同一单位专家不能超过2人)，对约定的考核指标、绩效指标、财务执行等情况进行一次性综合评价。

第五章 监督与评估

第二十一条实施科研诚信承诺制度，从事申报组织、推荐、评审、评估评价等工作的相关人员应当签署科研诚信承诺书，明确承诺事项和违背承诺的处理要求。

第二十二条完善榜单实施单位内部控制和监督制约机制。项目资金的使用和管理严格按照科研经费使用相关规定执行，确保项目经费专款专用、单独核算，合理合规使用，确保自筹资金足额到位，并自觉接受财政、审计、纪检监察和科技等部门的审计和监督。

第二十三条建立和完善尽职免责机制。对勤勉尽责，但因受技术路线选择失误、市场风险影响或其他不可预见原因，未实现项目预定目标的，经评议认可，不予追究科研失败责任，不纳入科研信用不良记录。确有重大探索价值和应用价值的，可继续支持其选择不同技术路线开展相关研究。

第六章 附则

第二十四条本办法由综合体建设工作领导小组办公室负责解释。