## 2016
附件
2017年金塘重点项目安排
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 年度计划投资 （万元） | 2017年形象进度 | 1-2月计划安排 | 3月计划安排 | 4月计划安排 | 5月计划安排 | 6月计划安排 | 7月计划安排 | 8月计划安排 | 9月计划安排 | 10月计划安排 | 11月计划安排 | 12月计划安排 | 责任人 | 备注
重大产业 |  |  | 1575902 | 108897
1 | 大浦口集装箱码头二 阶段工程 | 建造2个10万吨级和3个7万吨级集装箱泊位 | 343393 | 20000 | 危险品堆场完成，纬一路完成，4#边坡（乌龟山）工程完成，地基处理完成 | 石料倒运5万方，吹沙9万方；排水板13.8万米，抽真空30天 | 石料倒运5万方，山体爆破2万方；排水板40万米，抽真空30天 | 石料倒运10万方，山体爆破4万方；排水板40万米，抽真空30天 | 石料倒运10万方，山体爆破4万方；排水板40万米，抽真空30天；完成危险品堆场普夯、整平、级配碎石1050立方 | 石料倒运25万方；排水板40万米，抽真空30天；完成危险品堆场级配碎石3150立方、水稳2100立方 | 石料倒运25万方；完成危险品堆场级配碎石3150立方、水稳6300立方、跑道梁250立方 | 石料倒运25万方；完成危险品堆场水稳6300立方、跑道梁250立方、管沟、大板3150立方 | 石料倒运25万方；完成危险品堆场水稳6300立方、跑道梁250立方、管沟、大板9450立方、灯塔、避雷铁塔基础 | 石料倒运25万方；完成危险品堆场大板9450立方、回用水池 | 石料倒运25万方；完成危险品堆场大板9450立方、回用水池和附属设施安装 | 石料倒运25万方；完成危险品堆场 | 陈享锋 钟国夫 郑 斌
2 | 金塘物流 园区 | 用地355亩，仓库面积8.8万平方米 | 94589 | 10000 | 完成1-4号仓库、验货平台、卡口及附属工程建设，基本完成综合大楼主体结构 | 完成2、3号仓库验收 | 完成1、4号仓库验收 | 完成卡口围网施工，完成综合大楼招投标 | 进入设备安装阶段，综合大楼进场施工 | 一期配套工程完工，完成验收和设备调试 | 保税一期交付使用 | 完成综合大楼工程量15% | 完成综合大楼工程量25% | 完成综合大楼工程量45% | 完成综合大楼工程量70% | 完成大楼主体结构建设 | 王祖辉
3 | 中澳现代产业园项目 | 中澳现代产业园首个启动项目为澳牛进境加工项目，一期投资约10亿元，拟建设1座12000头的隔离场，1座年屠宰肉牛10万头屠宰厂，总用地面积约500亩，投产规模为进口澳洲活牛10万头。后续计划发展为年进口活牛50-80万头，年加工处理100万头牛羊的大型综合肉食品项目 | 1000000 | 55000 | 澳牛项目一期工程基本建成并试生产 | 召开浙江澳舟牛业有限公司股东会、董事会；启动澳洲跨境商品展销中心建设；基础配套设施完成总投资92.2%，石渣回填完成工程量10% | 深化可研，完成可研报告编制；基础配套设施完工；石渣回填完成工程量40% | 完成澳牛项目方案设计工作；石渣回填完成工程量70% | 产业园战略发展与产业研究规划定稿；石渣回填完工 | 启动澳牛项目屠宰厂土建动工建设 | 启动澳牛进境加工项目隔离场土建动工建设 | 完成澳牛进境加工项目区块库蠓监测工作；确定牛源组织采购运输合作方案 | 基本完成隔离场主体结构工程 | 基本完成屠宰厂主体结构工程 | 基本完成澳牛项目水、电、气等配套设施建设 | 澳牛项目一期工程基本建成 | 王祖辉
4 | 中钢海洋工程装备项目 | 用地210832平方米，新建各类生产厂房、办公楼等建、构筑物130890平方米；建设5000吨级码头、1万吨级码头、3万吨级码头各1座 | 100000 | 10000 | 完成2号、3号厂房主体结构建设 | 推进基础承台施工，2、3号厂房建设承台施工完成20%，船坞式专用码头图纸审查 | 完成2、3号厂房承台施工 | 开始2、3号厂房钢结构施工 | 完成2、3号厂房钢结构施工 | 开始2、3号厂房墙体施工 | 继续2、3号厂房墙体施工 | 2、3号厂房结顶 | 开始2、3号厂房水、电等配套设施施工 | 继续2、3号厂房配套设施施工 | 继续2、3号厂房配套设施施工 | 完成2号、3号厂房主体结构建设 | 王祖辉
5 | 李园酒店 | 建设用地面积约20亩，建设四星级标准酒店 | 12000 | 1000 | 动工建设 | 完成项目投资协议 | 完成项目公司注册 | 完成项目初步设计 | 完成项目建筑图纸设计 | 完成土地申报 | 完成土地招拍挂 | 申报项目立项等审批 | 完成项目施工招投标 | 完成施工准备工作 | 开始施工 | 完成工程量5% | 何莉萍 林 辉
6 | 意泰纺织品项目 | 新建厂房、综合用房15530平方米 | 3000 | 500 | 完工 | 完成工程量85% | 完成工程量87% | 完成工程量90% | 完成工程量93% | 完成工程量95% | 基本完工 | 完工 | 开始试生产 | 继续试生产 | 继续试生产 | 正式投产 | 林 辉
7 | 栋斌新厂房建设项目 | 建设厂房、综合用房面积17331平方米 | 10400 | 2000 | 完工 | 项目扫尾并装修 | 继续装修 | 继续装修 | 完成装修 | 竣工 | [6 empty] | 林 辉
8 | 华业年产5000套新型高分子高速增强螺杆技改项目 | 项目主要采用数控热处理、红外检测负反馈自动矫直与修整技术或工艺，引进具有国际先进水平的可控气氛渗氮炉、自动矫直机等设备，购置自动调质流水线、料筒感应加热系统等国产设备。 | 11520 | 9397 | 完工 |  | 完成年度计划15% | 完成年度计划20% | 完成年度计划30% | 完成年度计划40% | 完成年度计划50% | 完成年度计划60% | 完成年度计划70% | 完成年度计划80% | 完成年度计划90% | 完成年度计划100% | 林 辉
9 | 光明塑机公司大丰 新厂区 | 建设厂房、综合用房平方米5231平方米 | 1000 | 1000 | 完工 | 厂房施工中 | 厂房结顶 | 项目完工 | 厂房搬迁 | 开始试生产 | 正式投产 | [5 empty] | 林 辉
基础设施 |  |  | 299319 | 112583
10 | 金塘茶叶山至沙塘公路工程 | 路线全长1.635千米，全线共设小桥18m/座，二级公路双向二车道标准设计，路基宽度18米，设计时速60千米/时 | 4858 | 1500 | 完成工程量30% | 推进政策处理 | 推进政策处理 | 推进政策处理 | 推进政策处理 | 推进政策处理 | 完成政策处理 | 完成招投标 | 施工准备 | 开工，完成投资200万元 | 完成投资700万元 | 完成投资600万元 | 贺晔芳
11 | 舟山市金塘上岙至金塘互通疏港公路（顾家岭至北部围垦段）工程 | 路线全长约4.47公里，设置单洞隧道305米/1座，分离式隧道1153米/座，中、小桥62米/2座 | 43145 | 10000 | 通车 | 完成投资450万元 | 完成投资1550万元 | 完成投资1200万元 | 完成投资1500万元 | 完成投资1300万元 | 完成投资1500万元 | 完成投资1500万元 | 完成投资1000万元，交工验收 | 通车 |  |  | 何 光
12 | 金塘北部围垦区块横一河项目 | 新建河道宽30米，长2000米 | 2880 | 1383 | 完工 | 完成投资100万元 | 完成投资200万元 | 完成投资300万元 | 完成投资300万元 | 完成投资300万元 | 完成投资100万元 | 完成投资83万元 | 完工 |  |  |  | 林良军
13 | 沥港至西堠污水主管建设项目 | 污水主管总长约5.6公里 | 2500 | 500 | 完工 | 完成污水主管网贯通，完成投资200万元 | 完成投资150万元 | 完成投资100万元 | 完工，完成投资50万元 | [7 empty] | 颜晓波
14 | 舟山市金塘鱼龙山疏港公路工程 | 一级公路，80千米/时，全长2.06公里，路幅宽度32米，桥梁16米/座 | 12095 | 4000 | 主体完工 | 完成投资120万元 | 完成投资480万元 | 完成投资200万元 | 完成投资300万元 | 完成投资300万元 | 完成投资400万元 | 完成投资400万元 | 完成投资400万元 | 完成投资400万元 | 完成投资600万元 | 完成投资400万元 | 贺晔芳
15 | 三项电力 配套工程 | 和建至平倭路电缆工程、西堠至北部电力配套工程、金塘大丰变至上岙新设架空线路工程 | 2000 | 2000 | 完工 | 项目审价阶段 | 完成工程量30% | 完成工程量50% | 完成工程量65% | 完成工程量80% | 完成工程量90% | 完工 |  |  |  |  | 郑 斌
16 | 500kv联网输变电工程（金塘段） | 新辟500千伏输变电线路通道，铺设镇海至大鹏山岛海底电缆，在大鹏山岛登陆后通过架空线经金塘岛、册子岛将电力通向舟山本岛 | 200000 | 81000 | 完成工程量40% | 政策处理 | 完成政策处理，开始部分岩石嵌固施工 | 继续岩石嵌固基础施工 | 继续岩石嵌固基础施工，完成塔杆图纸 | 继续岩石嵌固基础施工 | 完成2号高塔基础施工 | 完成部分岩石嵌固施工 | 完成石嵌固施工 | 开始立塔施工 | 完成立塔施工 | 完成总工程量40% | 林 辉 陈宏波
17 | 金塘物流园区道路工程 | 路线全长1.259千米，二级公路双向二车道标准设计，设置桥梁82.08米/2座，路基宽度18/24米，设计时速40千米/时 | 3800 | 1700 | 完工 | 完成投资150万元 | 完成投资250万元 | 完成投资200万元 | 完成投资200万元 | 完成投资200万元 | 完成投资200万元 | 完成投资300万元 | 完成投资200万元，交工验收 |  |  |  | 贺晔芳
18 | 大陆引水三期金塘岛 引水工程 | 全长29.2千米，路上总长8.25千米（其中宁波路上输水现长度5.3千米，金塘陆上输水线长度2.95千米），海底路线长20.97千米 | 12000 | 5000 | 完成工程量35% | 编制初步设计咨询稿 | 完成初步设计咨询稿并审查 | 完成初步设计送审稿 | 完成初步设计送审稿评审 | 上报初步设计报告，开始施工图设计和政策处理工作 | 完成初步设计批复、施工图设计及审查，基本完成政策处理 | 开始海域使用证办理，编制通航安全保障方案和通航安全评估报告，完成工程量5% | 完成工程量10% | 完成工程量17% | 完成工程量25% | 完成工程量35% | 陈 军
19 | 2017年定海区农业综合开发金塘小流域农业生态工程项目（大浦口泵站及农田改造项目） | 泵站1座3.75×8孔共30立方米/秒流量，配套海闸1座3×2米孔共6米，长3.75千米渠道以及机耕路 | 3000 | 1500 | 完成工程量50% | 前期准备 | 开始招投标 | 完成招投标，准备开工 | 进场开工 | 完成工程量10% | 完成工程量15% | 完成工程量20% | 完成工程量25% | 完成工程量30% | 完成工程量35% | 完成工程量50% | 夏朝波
20 | 金塘文化中心项目 | 项目集集会活动、文化展览、娱乐商业和商务服务等文化娱乐功能于一体。总用地面积20502平方米，其中适建用地面积18399平方米 | 13041 | 4000 | 完工 | 完成主体结构建设，完成投资300万元 | 完成投资300万元 | 完成投资500万元 | 完成投资500万元 | 完成投资500万元 | 完成投资500万元 | 完成投资500万元 | 完成外立面，完成投资300万元 | 完成投资300万元 | 完成景观绿化，完成投资200万元 | 完工，完成投资100万元 | 颜晓波 薛绍棋
民生实事 |  |  | 22480 | 11880
21 | 电动汽车充电桩建设 | 沥港、大丰、西堠等区域建设充电桩 | 300 | 300 | 完工 | 图纸设计中 | 施工准备 | 开始施工 | 设备安装 | 基本完工 | 完工并投入运营 | [5 empty] | 郑 斌
22 | 金塘中学教学楼扩建工程 | 建筑面积2200平方米 | 500 | 400 | 土建基本完工 | 前期准备 | 前期准备 | 前期准备 | 前期准备 | 完成招投标 | 进场施工 | 土建完成20% | 土建完成40% | 土建完成60% | 土建完成80% | 土建基本完成 | 张 轶
23 | 大浦社区油车桥新农村建设二期项目 | 总建筑面积2.3万平方米，共建造7幢5层，1幢8层，1幢9层及相关配套物业用房和商铺 | 9000 | 3000 | 完成建筑工程量的32% | 完成投资50万元 | 完成投资150万元 | 完成投资200万元 | 完成投资250万元 | 完成投资200万元 | 完成投资250万元 | 完成投资300万元 | 完成投资300万元 | 完成投资300万元 | 完成投资250万元 | 完成投资250万元 | 薛绍棋
24 | 疏港公路 亮化工程 | 疏港公路东堠至大浦段、沥港高速至黄泥坎段 | 500 | 500 | 完工 | 前期工作推进 | 完成设计 | 招投标或合同能源管理谈判 | 招投标或合同能源管理谈判 | 招投标或合同能源管理谈判 | 施工安装计划投资150万元 | 施工安装计划投资150万元 | 计划投资200万元，完工 |  |  |  | 何 光
25 | 金塘客运中心站外广场 整治 | 对金塘客运中心站外广场的布局及功能进行重新规划，外立面修整及更新老旧设施 | 100 | 100 | 完工 | 设计方案比选 | 施工图设计 | 完成图纸设计 | 工程招投标，完成投资10万元 | 完成投资30万元 | 完成投资30万元 | 完成投资30万元，交工 |  |  |  |  | 贺晔芳
26 | 沥鹏渡码头整治 | 码头管理站房、候船室修建等 | 200 | 200 | 完工 | 政策处理 | 政策处理 | 设计方案比选 | 施工图设计 | 图纸设计、工程招投标 | 完成投资30万元 | 完成投资30万元 | 完成投资40万元 | 完成投资40万元 | 完成投资30万元 | 完成投资30万元，完工 | 贺晔芳
27 | 大丰车站 迁建项目 | 选址大浦红星村，按四级客运站场技术标准设计，建设站场1900平方米，749平方米管理站房及相关配套设施 | 380 | 380 | 完工 | 完成投资30万元 | 完成投资50万元 | 完成投资50万元 | 完成投资50万元 | 完成投资50万元 | 完成投资50万元 | 完成投资50万元 | 完成投资50万元，完工 |  |  |  | 贺晔芳
28 | 西堠邻里 中心 | 建设用地5403平方米，建设面积8500平方米，建设超市、市场、商务酒店综合体 | 5000 | 3000 | 完成工程量50% | 前期工作推进 | 前期工作推进 | 前期工作推进 | 前期工作推进 | 开工，完成投资500万元 | 完成投资500万元 | 完成投资400万元 | 完成投资400万元 | 完成投资400万元 | 完成投资400万元 | 主体结构基本完成，完成投资400万元 | 颜晓波
29 | 金塘肚斗岙至出海口段综合治理工程（一期） --下湾河 | 整治河道5条，清淤4.1千米，修筑护坎7.4千米 | 2500 | 1500 | 完成工程量60% | 完成招投标 | 进场开工 | 完成工程量10% | 完成工程量20% | 完成工程量30% | 完成工程量35% | 完成工程量40% | 完成工程量45% | 完成工程量50% | 完成工程量55% | 完成工程量60% | 夏朝波
30 | 柳行民俗文化中心项目 | 总用地面积13769平方米，建设集旅游接待服务中心、民俗文化展览、柳行老街旅游配套用房、表演等文化休闲功能于一体的民俗文化区块 | 4000 | 2500 | 完成工程量40% | 前期工作推进 | 前期工作推进 | 前期工作推进 | 前期工作推进 | 开工，完成投资400万元 | 完成投资400万元 | 完成投资400万元 | 完成投资400万元 | 完成投资300万元 | 完成投资300万元 | 主体结构基本完成，完成投资300万元 | 颜晓波
| 总计 |  | 1897701 | 233360